## Sheet1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 石人子乡韩家庄子村养殖区环境整治人畜饮水提升改造及电力配套建设项目 | 项目负责人及电话 | 马强(15999333393)
主管部门 |  | 巴里坤哈萨克自治县乡村振兴局 | 实施单位 | 巴里坤哈萨克自治县石人子乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 270
|  | 其中：财政拨款 | 215
|  | 其他资金 | 55
总体目标 | 年度目标
目标1:项目计划在韩家庄子村新建DE160给水管道1300米，DE32管道700米，购置箱泵一体化设备一套，其中水箱50立方米，安装架杆变压器一套变压器容量250KVA，堆肥池等附属设施。 目标2:该项目建成后，不仅能改善饲养环境，增加养殖户的收入，提高村民的生活水平，更能提高当地环境质量，优化生态环境。受益脱贫户30户75人，受益脱贫人口满意度达到95%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建DE160给水管道数量 | =1300米
|  |  | 新建DE32管道数量 | =700米
|  |  | 购置箱泵一体化设备 | =1套
|  |  | 安装架杆变压器 | =1套
|  |  | 脱贫村人居环境整治个数（**个） | =1个
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100%
|  |  | 项目完工时间 | 2024-10-30
|  | 成本指标 | 项目工程费用 | ≤232.88万元
|  |  | 项目其他费用 | ≤37.12万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | ≥75人
|  |  | 受益脱贫户户数（≥**户） | ≥30户
|  |  | 改善村民生活环境，提高村民的生活水平 | 有效改善
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。