## Sheet1
哈密市2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施项目进度表
单位（盖章）： 日期：2025年12月24日
序号 | 项目 库编 号 | 项目名称 | 项目类 别 | 建设 性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 资金规模 | 资金规模及来源 |  |  |  |  | 项目主管 部门 | 项目进展详情 | 备注
[8 empty] | 中央衔接 资金 | 自治区 衔接资金 | 其他涉 农整合 资金 | 地方 政府 债券 | 其他 资金
1 | 2025010 | 健康饮茶送茶入户项目 | 其他 | 新建 | 巴里坤县 | 计划投资15万元购置低氟边销茶，发放给全县1965户脱贫户、监测户。 | 14.896 | 14.896 |  |  |  |  | 统战部 | 项目已完工验收
2 | 2025007 | 巴里坤县山南扶贫搬迁开发区2025年基础设施中央财政以工代赈项目 | 产业发展 | 新建 | 山南开发区 | 1、火石泉新建管道灌溉7.4公里；2、地面硬化10600平方米。 | 371.2025 | 310.4704 |  |  |  | 60.7321 | 山南开发区 | 已完成完工验收，已完成审计及财务决算
3 | 2025004 | 巴里坤县三塘湖镇岔哈泉村牛圈湖2025年给水管道改造中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 岔哈泉村牛圈湖 | 在三塘湖镇岔哈泉村牛圈湖改建自来水管道5公里。新建排水管网1.5公里，新建化粪池3座及附属配套设施。 | 286.8416 | 226.8416 |  |  |  | 60 | 三塘湖镇人民政府 | 已完成完工验收，已完成审计及财务决算
4 | 2025005 | 巴里坤县三塘湖镇下湖村2025年田间道路中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 下湖村 | 在三塘湖镇下湖村村尾到千亩果园1.5公里田间道路硬化，砂石路4.4公里。 | 335.6615 | 281.0768 |  |  |  | 54.5847 | 三塘湖镇人民政府 | 完工待验收，已完成审计及财务决算
5 | 2025008 | 巴里坤县大河镇冷链物流建设项目 | 产业发展 | 新建 | 大河镇 | 新建6626㎡二层；为地下半层，地上一层半，及其设备等配套设施。 | 2500 | 1900 |  |  |  | 600 | 大河镇人民政府 | 冷库和消防水池地下室挡土墙框架，框架柱和顶板的模板钢筋全部完成，冷库地下室外架已全部拆除完成，准备贴地下室外墙防水层和保温层。即完成设备采购工作。完成率90%
6 | 2025001 | 巴里坤县海子沿乡食用菌种植基地养菌棚提升改造项目（二期） | 产业发展 | 改建 | 团结村 | 提升改造80座闲置大棚，部分配备置菌架。 | 820 | 70 | 500 |  |  | 250 | 海子沿乡人民政府 | 完工待验收，已完成审计及财务决算
7 | 2025014 | 产业帮扶精准到户项目 | 产业发展 | 新建 | 各乡镇 | 1.畜牧业 ①引进良种母畜：牛30头，骆驼10峰，共计16万元。 ②自繁良种母畜：牛1000头，羊11000只，骆驼150峰，共计675万元 2.庭院经济：40户4.5223亩，共计4.5223万元. 3.就业创业 ①公益性岗位补助：新开发岗位人数50人，本次补助金额60万元。 ②支持自主创业：150户，本次补助金额30万元。 ③稳岗就业补助：280人，本次补助15万元 | 800.5223 | 50 | 652 |  |  | 98.5223 | 县农业农村局 | 项目已完工验收
8 | 2025002 | 海子沿村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 海子沿村 | 1、在海子沿村新建污水管网约11km,其中：PEDN300主管网1km、PEDN200支管网约8km、PEDN160预埋管网约2km；2、新建分户式设备约7套；3、新建80m³/一体化污水处理站1座及附属设施。 | 720 |  | 520 |  |  | 200 | 海子沿乡人民政府 | 完工待验收，已报审
9 | 2025015 | 卡子湖村污水管网建设项目 | 乡村振兴行动 | 新建 | 卡子湖村 | 1、在卡子湖村新建污水管网约13km，其中：PEDN300主管网约1km,PEDN200支管网约10km,PEDN160预埋管约2km；2、新建60m³/d一体化污水处理站1座和15m³/d一体化污水处理站2座及附属设施。 | 754.708 |  | 600 |  |  | 154.708 | 海子沿乡人民政府 | 完工待验收，已报审
10 | 2025016 | 巴里坤县奎苏镇2025年板房沟水库清淤中央财政以工代赈项目 | 产业发展 | 新建 | 板房沟村 | 对库盘进行清淤面积为7.74万平方米，新建拦沙坝一座及附属建筑物 | 526 | 200 |  |  |  | 326 | 县水利局 | 项目已完工验收，已完成审计及财务决算
11 | 202517 | 巴里坤县黄土场开发区巴彦德村蔬菜种植基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 巴彦德村 | 新建56座温室种植棚及附属配套设施设备等 | 2880 | 2033 | 100 |  |  | 747 | 黄土场开发区 | 完工待验收，已完成审计
12 | 2025003 | 海子沿乡食用菌大棚附属设施项目 | 产业发展 | 新建 | 团结村 | 团结村新建一座食用菌中转储存库，配套设备及附属设施 | 160 |  | 140 |  |  | 20 | 县农业农村局 | 完工待验收，已完成审计及财务决算
13 | 2025009 | 巴里坤县2025年草原治理恢复项目 | 产业发展 | 新建 | 下涝坝乡、海子沿乡、石人子乡 | 计划实施毒害草治理3万亩，其中：下涝坝乡2万亩、海子沿乡0.5万亩，石人子乡0.5万亩，采用人工挖除和化学防治的方式，补播乡土草种5000亩。 | 403.03 | 270 | 80 |  |  | 53.03 | 县林草局 | 完工待验收，已完成审计及财务决算
14 | 2025006 | 巴里坤县黄土场开发区现代化大棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 巴彦德村 | 在黄土场开发区蔬菜大棚基地新建2座现代化智能大棚，每座712平米，配套相关附属设施设备。 | 110 | 80 |  |  |  | 30 | 黄土场开发区 | 完工待验收，已完成审计及财务决算
15 | 2025014 | 产业帮扶精准到户项目（二期） | 产业发展 | 新建 | 巴里坤县各乡镇 | 1.种植业 ①主要粮食作物单产提升：小麦2户120亩，共计1.2万元。 ②耕地质量保护和提升：秸秆还田2户120亩，共计0.24万元。 ③关键技术运用：滴灌灌溉2户120亩，共计0.36万元。 2.畜牧业 ①自繁良种母畜：牛750头，羊15385只，骆驼100峰，共计716.55万元。 3.就业创业 ①公益性岗位补助：新开发岗位人数40人，本次补助金额50万元。 | 1190 | 222.6112 | 911.35 |  |  | 56.0388 |  | 项目已完工验收
16 | 2025018 | 尖山子村村内道路建设项目 | 乡村振兴任务 | 新建 | 尖山子村 | 对村内现状道路修复，原则是现状有结构的进行修复，道路面积约4.94万平方米（剔除现状土路），结构为（AC-13沥青混凝土面层4cm、沥青碎石封层1cm、透层、级配砂砾基层15cm、天然砂砾底基层20cm） | 528.63 | 242.104 | 141.65 |  |  | 144.876 |  | 完工待验收，已报审
|  | 合计 |  |  |  |  | 12401.492 | 5901 | 3645 |  |  | 2855.492
0